## Modificaciones
				Fecha de la última actualización: julio 2021
				Periodicidad de la actualización: trimestral

▪MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS

Nº expte	Objeto del contrato	Fecha contrato modificado	Duración	Comprobación del Replanteo	Fechas inicio y terminación	Adjudicatario	Importe inicial / s/IGIC	Importe modificado sin IGIC	TIPO / CONTRATO
24/2017	MODIFICADO Nº 1 DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN OBRA DEL “PROYECTO REFUNDIDO DEL PASEO DE LA COSTA. TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE EL MIRADOR DE LA PAZ Y EL HOTEL SEMIRAMIS. T. M. PUERTO DE LA CRUZ”.	29/03/2019	Plazo: 2 meses a partir de la formalización de la modificación del contrato	Sí	Fecha de inicio: 30/03/2019 / Fecha terminación: 27/05/2019	SATOCÁN, S.A. / NIF/CIF: A-38232526	1.303.177,99 €	1.418.584,01 €	De obras
45/2017	MODIFICADO Nº 1 DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN OBRA “RESTAURACIÓN DE LA CASA TOLOSA – FASE I DE CONSOLIDACIÓN. T. M. PUERTO DE LA CRUZ”.	29/03/2019	Plazo: 8 meses a partir de la formalización de la modificación del contrato	Sí	Fecha inicio: 30/03/2019 / Fecha terminación: 27/11/2019	Víctor Rodríguez e Hijos, S.L.U. / NIF/CIF: B-38287470	643.870,93 €	860.304,15 €	De obras
93/2017	MODIFICACO Nº 1 DEL CONTRATO MIXTO DE OBRA Y SUMINISTRO DEL PARQUE URBANO Y PARQUE DE JUEGO INFANTIL INCLUSIVO "EL LAUREL"	29/03/2019	Plazo / Fase I: 7 semanas a partir de la fecha de formalización del contrato / Fase II: 10 semanas a partir de la fecha de formalización del contrato	Sí	Fecha de inicio: / Fase I: 30/03/2019 / Fase II: 30/03/2019 / Fecha terminación: / Fase I: 16/05/2019 / FaseII: 10/06/2019	Zona Verde Garden Center, S.L.U. / NIF/CIF: B-38.346.896	667.476,33 €	766.809,57 €	Mixto: obra y suministro
18/2018	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA NÚMERO UNO AL CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE PARQUE URBANO Y PARQUE DE JUEGO INFANTIL INCLUSIVO "EL LAUREL"	07/06/2019	Vinculado al contrato mixto de obra y suministro del Parque Urbano y Parque de Juego Infantil inclusivo El Laurel	No procede	Vinculado al contrato mixto de obra y suministro del Parque Urbano y Parque de Juego Infantil inclusivo El Laurel	JIMÉNEZ Y BAZÁN ARQUITECTOS, S.L.P. / NIF/CIF: B-38943874	25.288,83	35.292,98	De servicio
29/2018	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA NÚMERO UNO AL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN DE PUERTO DE LA CRUZ	23/06/2020	Vinculado al contrato de 26/02/2019, cuya plazo es de 2 años	No procede	Vinculado al contrato de 26/02/2019, cuya plazo es de 2 años con fecha terminación 26/02/21 y posibilidad de una o varias prórrogas, en virtud del artº 29.4 de la LCSP, por periodos de 1 año hasta un máximo de tres (3) años, hasta completar el máximo de cinco (5) años para este tipo de contratos	VITREM LIMPIEZAS, S.L.U. / CIF/NIF: B-38661393	4.176,00	6.104,64	De servicio
14/2020	Modificación del contrato de servicios de redacción del Proyecto de Adecuación y Mejora de la Plaza El Cedro	07/06/2021	Vinculado al contrato de 21/12/2020	No procede	Vinculado al contrato de 21/12/2020	UTE CRISTINA GONZÁLEZ ESTÉVEZ-ROMEN ÁLVAREZ CABRERA / CIF: U02757029	14.915,00 €	2.945,70	De servicio