## Modificaciones
Fecha de la última actualización: diciembre 2019
Periodicidad de la actualización: trimestral
▪MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS 2019
Nº expte | Objeto del contrato | Fecha contrato modificado | Duración | Comprobación del Replanteo | Fechas inicio y terminación | Adjudicatario | Importe inicial s/IGIC | Importe modificado sin IGIC | TIPO CONTRATO
24/2017 | MODIFICADO Nº 1 DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN OBRA DEL “PROYECTO REFUNDIDO DEL PASEO DE LA COSTA. TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE EL MIRADOR DE LA PAZ Y EL HOTEL SEMIRAMIS. T. M. PUERTO DE LA CRUZ”. | 2019-03-29 | Plazo: 2 meses a partir de la formalización de la modificación del contrato | Sí | Fecha de inicio: 30/03/2019 Fecha terminación: 27/05/2019 | SATOCÁN, S.A. NIF/CIF: A-38232526 | 1303177.99 | 1418584.01 | De obras
45/2017 | MODIFICADO Nº 1 DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN OBRA “RESTAURACIÓN DE LA CASA TOLOSA – FASE I DE CONSOLIDACIÓN. T. M. PUERTO DE LA CRUZ”. | 2019-03-29 | Plazo: 8 meses a partir de la formalización de la modificación del contrato | Sí | Fecha inicio: 30/03/2019 Fecha terminación: 27/11/2019 | Víctor Rodríguez e Hijos, S.L.U. NIF/CIF: B-38287470 | 643870.93 | 860304.15 | De obras
93/2017 | MODIFICACO Nº 1 DEL CONTRATO MIXTO DE OBRA Y SUMINISTRO DEL PARQUE URBANO Y PARQUE DE JUEGO INFANTIL INCLUSIVO "EL LAUREL" | 2019-03-29 | Plazo Fase I: 7 semanas a partir de la fecha de formalización del contrato Fase II: 10 semanas a partir de la fecha de formalización del contrato | Sí | Fecha de inicio: Fase I: 30/03/2019 Fase II: 30/03/2019 Fecha terminación: Fase I: 16/05/2019 FaseII: 10/06/2019 | Zona Verde Garden Center, S.L.U. NIF/CIF: B-38.346.896 | 667476.33 | 766809.57 | Mixto: obra y suministro
18/2018 | MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ADENDA NÚMERO UNO AL CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE PARQUE URBANO Y PARQUE DE JUEGO INFANTIL INCLUSIVO "EL LAUREL" | 2019-06-07 | Vinculado al contrato mixto de obra y suministro del Parque Urbano y Parque de Juego Infantil inclusivo El Laurel | No procede | Vinculado al contrato mixto de obra y suministro del Parque Urbano y Parque de Juego Infantil inclusivo El Laurel | JIMÉNEZ Y BAZÁN ARQUITECTOS, S.L.P. NIF/CIF: B-38943874 | 25288.83 | 35292.98 | De servicio